АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

Сводный отчет

об эффективности   реализации

муниципальных программ

в 2023 году

Большие Березники – 2024

Общие сведения

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия, утвержденным постановлением администрации Большеберезниковского муниципального района  от 28.10.2014года № 767.

Основой для формирования Сводного годового отчета являются годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ, представленные ответственными исполнителями муниципальных программ в управление экономического развития и комплексных программ администрации Большеберезниковского муниципального района.

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития органов местного самоуправления, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования

Направления реализации муниципальных программ Большеберезниковского муниципального района, являющихся инструментами достижения целей и решения задач социально-экономического развития, основаны на приоритетах социально-экономического развития:

-развитие человеческого капитала и социальной сферы Большеберезниковского муниципального района;

-экономическое развитие, повышение конкурентоспособности  и инвестиционной привлекательности Большеберезниковского муниципального района;

-повышение эффективности управления муниципальными финансами;

-повышение эффективности муниципального управления;

-пространственное развитие Большеберезниковского муниципального района.

В соответствии с Постановлением администрации Большеберезниковского муниципального  района № 526 от 28.07.2022 года на 2023 год  запланирована реализация следующих программ:

1)	Муниципальная программа «Экономическое развитие Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия  до 2026 года;

2)	Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Большеберезниковском муниципальном районе на 2013-2025 годы;

3)	Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры, автомобильных дорог и дорожного хозяйства на 2022 -2026 годы";

4)	Муниципальная программа  "Комплексное развитие сельских территорий 2020-2025 годы";

5)	Муниципальная программа  «Укрепление общественного здоровья на 2020-2025 годы»;

6)	Муниципальная программа  "Развитие жилищно-коммунальной сферы и предоставление услуг на 2022 - 2025 годы" в Большеберезниковском муниципальном районе;

7)	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеберезниковском муниципальном районе на 2022-2025 годы";

8)	Муниципальная программа "Оформление права собственности на муниципальные и безхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Большеберезниковского муниципального района на 2018-2025 годы»;

9)	Муниципальная программа «Развитие образования в Большеберезниковском муниципальном районе на 2019-2026 годы»;

10)	Муниципальная программа Большеберезниковского муниципального района "Развитие культуры и туризма" на 2022-2026 годы;

11)	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Большеберезниковском муниципальном районе на 2022 - 2026 годы";

12)	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия в 2019 - 2025 годы";

13)	Муниципальная программа "Цифровая трансформация Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы»";

14)	Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Большеберезниковском муниципальном районе" на 2019 - 2025 годы";

15)	Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Большеберезниковского муниципального района на 2019-2025 годы»;

16)	Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации Большеберезниковского муниципального района на 2019-2025 годы»;

17)	Муниципальная программа "Повышение  эффективности управления муниципальными финансами в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2022-2026 годы";

18)	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Большеберезниковском  муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2025 годы»;

19)	Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и терроризму на территории Большеберезниковского муниципального района на 2019-2025 годы.

20) Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства в Большеберезниковском муниципальном районе на 2017 -2025 годы.

21) Районная программа « Противодействие коррупции в Большеберезниковском муниципальном районе на 2021 -2024 г».

22) Районная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2022- 2025 годы».

23) Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Большеберезниковском муниципальном районе РМ на 2023-2027 гг»;

24) Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Большеберезниковского сельского поселения на период 2020-2025 годы»;

25) Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в Большеберезниковском муниципальном районе»;

26) Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Большеберезниковском муниципальном районе на 2022-2025 годы».

Координаторами муниципальных программ являются структурные  подразделения администрации Большеберезниковского муниципального района.

Муниципальные программы, реализуемые на территории Большеберезниковского муниципального района в 2023 году:

1. Муниципальная программа «Экономическое развитие Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия до 2026 года.

Муниципальная программа «Экономическое развитие Большеберезниковского муниципального района до 2026 года» утверждена Постановлением администрации Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия № 651 от 26.11.2018 года ( с изменениями от 27.08.2019 года № 442; от 25.05.2021 г. № 263; от 08.08.2022г № 546; от 08.08.2023г № 488).

Основная цель программы –  создание  условий для обеспечения устойчивого роста экономики и улучшения инвестиционной привлекательности Большеберезниковского муниципального района.

Задачи программы – формирование благоприятного инвестиционного климата в районе; - увеличение притока инвестиционных ресурсов в район.

Муниципальная программа предусматривает  реализацию программных мероприятий по следующим основным направлениям:

- Развитие промышленного комплекса. Мероприятий и финансирование мероприятий по разделу запланировано не было;

- Формирование благоприятной инвестиционной среды.      Финансирование мероприятий по разделу исполнено на 100 % из запланированных 33,6 млн. рублей, фактически реализовано  – 33,6  млн. рублей.  В рамках данного финансирования исполнены следующие мероприятия:

1) ИП Ткаченко О.В., организация производства продукции пчеловодства, в с. Пермиси;

2) ИП Калинкин А.И.., организация производства мяса КРС, в д.Айкино;

3) ИП Бигачев И.П., организация производства молока;

4) ИП Крайнова Г.В., организация фермерского хозяйства с основным направлением - аквакультура, в с. Судосево4

5) ИП Хлабыстов А.А., организация производства мяса КРС, в д. Мариуполь;

6) ИП Лазарева О.Н. организация зоны отдыха , оз. "Гусиное".

- Развитие инфраструктуры потребительского рынка. Финансирование мероприятий по разделу запланировано не было.

- Развитие конкуренции. Финансирование мероприятий осуществлялось  в рамках текущего финансирования

-Стратегическое планирование. Финансирование мероприятий данного раздела осуществлялось в рамках текущего финансирования.

Таким образом, из запланированных программой основных шести мероприятий выполнено шесть.

Степень реализации основных мероприятий программы 100 %

Оценка эффективности использования средств 100 %

Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2023 год – 98,2 %.

Уровень эффективности реализации программы 98,2%

В целом муниципальную программу «Экономическое развитие Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия до 2026 годы можно считать эффективной.

2.Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Большеберезниковском муниципальном районе на 2022-2030 годы.

Сельское хозяйство – важнейшая сфера экономической деятельности  по производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности –сырьем, обеспечивающая  продовольственную и экономическую безопасность.

Одной из ключевых проблем в сельском хозяйстве является диспаритет цен на продовольственную и промышленную продукцию и в результате – рост издержек производства и убыточность большинства предприятий. Сельское хозяйство оказалось особо незащищенным перед ростом тарифов и цен на энергоносители.

Несмотря на неблагоприятные погодно-климатические условия и экономическую конъюнктуру, благодаря комплексу проводимых мероприятий и финансовой поддержке, оказываемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, удалось не допустить возникновения кризисных явлений в АПК Большеберезниковского муниципального  района, сохранить производственный потенциал сельскохозяйственной отрасли и обеспечить стабильную динамику ключевых показателей данного сектора экономики района.

Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Большеберезниковском  муниципальном районе на 2013-2025 годы» утверждена постановлением  Администрации Большеберезниковского муниципального района от 25.12.2012 года №731 (с изм. от 07.08.2020г № 399, от 15.04.2022г № 248, от 09.08.2023 г. № 497).

Основными целями и задачами Программы являются:

-обеспечение роста объемов производства основных видов продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса района;

-повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой районными сельхозтоваропроизводителями, на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;

-повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

-устойчивое развитие сельских территорий;

-воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.

Производством продукции сельского хозяйства в Большеберезниковском муниципальном районе занимаются следующие  сельскохозяйственные предприятия: ООО «Искра», ООО «АгроАльянс», СППК «Мясной край», ООО «Магма ХД», ООО АПК «Ресурс», ООО «Хорошее Дело», ОАО «ПФ «Атемарская», ОАО «АФ «Искра», ООО «ОФ «ДирЛайт»,  и 18 крестьянских фермерских хозяйств.

В 2023 году вновь создано пять хозяйств: ИП Ткаченко О.В.– организация производства продукции пчеловодства, в с. Пермиси. Стоимость проекта – 2,0 млн. рублей, из которых сумма гранта – 1,8 млн. рублей. Количество планируемых рабочих мест - 1; ИП Бигачев И.П. – организация производства молока, в пос. Специальный. Стоимость проекта – 3,45 млн. рублей, из которых сумма гранта – 3,07 млн. рублей, Количество планируемых рабочих мест - 2; ИП Калинкин А.И. – организация производства мяса КРС, в д. Айкино. Стоимость проекта – 3,69 млн. рублей, из которых сумма гранта – 3,28 млн. рублей. Количество планируемых рабочих мест – 2; ИП Крайнова Г.В. – организация фермерского хозяйства с основным направлением – аквакультура, в с. Судосево. Стоимость проекта – 2,2 млн. рублей, из которых сумма гранта – 1,98 млн. рублей. Количество планируемых рабочих мест – 1; ИП Хлобыстов А.А. - организация производства мяса КРС, в д. Мариуполь. Стоимость проекта – 7,2 млн. рублей, из которых сумма гранта – 4,98 млн. рублей. Количество планируемых рабочих мест –2.

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства за 2023 г. составила    2 333,9 млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 1,006 млн. рублей или в 1,7 раза.

Под зерновыми культурами в 2023 году было занято 17,7 тыс. га, в том числе под кукурузой – 9,2 тыс. га. Валовый сбор зерновых и кукурузы на зерно в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составил 118,1 тыс. тонн, это значение выше прошлогоднего на 50,6 тыс. тонн, или в 1,7 раза.

Средняя урожайность зерновых по району в 2023 году составила 66,1 центнера с гектара. Среди сельскохозяйственных организаций лидирует ООО «Магма ХД» урожайность составила 90,6 ц/га., ОАО Агрофирма «Искра» Атяшевского района – 58,0 ц/га.,  ОАО «ПФ «Атемарская» - 44,6 ц/га. ООО «АПК «Ресурс» - 40,7 ц/га., ООО «АгроАльянс» - 32,1 ц/га.

Сельскохозяйственным организациям района в 2023 году из бюджета Российской Федерации и республиканского бюджета Республики Мордовия предоставлены субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья КРС мясного направления в сумме 678,6 тыс. рублей, субсидии в области растениеводства – 384,8 тыс. рублей, субсидии на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур 2 256 тыс. рублей.

Сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами  хозяйствами  по итогам 2023 года  произведено скота и птицы на убой в живом весе 518,5 тонн при  прогнозе 317 т, (темп роста к уровню 2022 г. 467 %),  молока 1972,1 тонны при прогнозе 2912 тонн, (темп роста к уровню 2022 г. – 73%). Надой от одной коровы составил 3702 кг.

В 2023 году были проведены  мероприятия по проведению коллегий, семинаров-совещаний, участию в сельскохозяйственных выставках, ярмарках  (в рамках мероприятия проводилась встреча с молодыми специалистами и выпускниками сельскохозяйственных вузов; Республиканская агропромышленная выставка «День поля»; районный конкурс техников-осеменаторов; празднование профессионального праздника «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»; проведение взаимопроверок сельскохозяйственных предприятий в Большеберезниковском муниципальном районе.

Оценка эффективности использования средств составила – 98,8%.

Степень достижения целевых значений – 91,7%

Уровень эффективности реализации  мероприятий программы –90,6 %.

По итогам 2023 года муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Большеберезниковском муниципальном районе на 2022-2030 гг.» –эффективная.

3.Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства в Большеберезниковском муниципальном районе на 2020-2027 годы

Малое и среднее предпринимательство является одним из важнейших элементов структуры экономики нашего района, во многом определяет темпы экономического роста, состояние занятости населения, структуру и качество выпускаемой продукции, работ и услуг.

Особую роль малого и среднего предпринимательства в современных условиях определяют следующие факторы:

-малое и среднее предпринимательство создает конкуренцию на рынках товаров и услуг, заполняет рыночные ниши, не занятые крупным бизнесом;

-малое и среднее предпринимательство имеет большой потенциал для создания -новых рабочих мест, способствуя снижению уровня безработицы и социальной напряженности;

-становление и развитие малого и среднего предпринимательства изменяет общественную психологию и жизненные ориентиры населения, предприниматели образуют основу среднего класса, выступающего гарантом политической и социальной стабильности государства;

-развитие малого и среднего предпринимательства способствует росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Решение задач социальной и экономической направленности ставит вопрос развития субъектов малого и среднего предпринимательства в ряд важнейших государственных задач, делает их частью экономической политики государства.

В рамках вышеуказанной Программы субъектам малого и среднего предпринимательства были оказаны информационная, имущественная поддержки, поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

В рамках  программы проводились мероприятия:

-   совещания, рабочие встречи с советом предпринимателей, предпринимателями, связанные с проблемами развития  предпринимательства;

- на сайте администрации, на страницах местной газеты «Присурские Вести» размещается  нормативно-правовая база, регулирующая предпринимательскую деятельность;

- консультирование и профессиональная ориентация  незанятых граждан в целях определения возможностей их деятельности в качестве предпринимателей и т.д.

Сотрудниками Администрации Большеберезниковского муниципального района осуществляется постоянное консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих, по вопросам ведения предпринимательской деятельности и возможностям получения муниципальной поддержки.

Каждый год в сфере малого бизнеса открываются предприятия и создаются новые рабочие места.  Так  на 01.01.2024 года на территории Большеберезниковского муниципального района зарегистрировано 340 субъектов МСП. По сравнению с уровнем прошлого года, темп составил 121,9%.

В структуре  субъектов МСП 293 индивидуальных предпринимателей,  4 малых,  43 микропредприятий.

Структура по видам экономической деятельности МСП:

-  в торговля, ремонт автотранспортных средств – 47,6%,

- сельское хозяйство 8,2%,

- транспортировка и хранение– 7,6%,

- строительство – 8,5%,

- обрабатывающее производство – 7,4%,

- другие виды – 20,7%.

В 2023 году 14 малоимущих граждан заключили социальные контракты (зарегистрировали ИП или как самозанятые) по следующим направлениям: сельское хозяйство, ремонт автотранспортных средств, грузовые перевозки, услуга эвакуатора и прочее.

От уплаты налога на профессиональный доход самозанятыми в 2022 году в районный бюджет поступило 161,2 тыс. рублей.

На сайте администрации района в сети «Интернет» создан раздел «Имущественная поддержка МСП», в котором содержится вся необходимая актуальная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства по мерам имущественной поддержки.

Основной целью реализации национального и региональных проектов является увеличение количества субъектов в сфере малого и среднего  предпринимательства, за счет реализации мероприятий, направленных на создание  благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, и оказание поддержки субъектам малого  и среднего предпринимательства.

Утверждены  перечни муниципального имущества, предназначенные для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Один на уровне района, в который  включено 8 объектов и три перечня по сельским поселениям (Паракинское, Симкинское, Шугуровское), включено 3 объекта имущества.

На 1 января 2024 года  трем представителям малого бизнеса для дальнейшего использования были предоставлены в аренду земельные участки, ранее включенные в перечень.

Установлена форма имущественной поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан, арендующих земельные участки и объекты недвижимого имущества, на компенсацию части затрат по производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг) в виде субсидии, равной:

- 100% размера годовой арендной платы за 1-й год аренды по результатам проведенных торгов;

- 75% размера годовой арендной платы за 2-й и 3-й годы аренды по результатам проведенных торгов;

- 50%  размера годовой арендной платы за 4-й  и 5-й годы  аренды по результатам проведенных торгов.

Постановлением Администрации Большеберезниковского муниципального района от 27.01.2021 года № 38 был утвержден Порядок предоставления субсидий субъектам МСП, самозанятым гражданам, арендующим земельные участки и объекты недвижимого имущества на территории района по результатам торгов по продаже права аренды земельных участков и объектов недвижимости, для осуществления предпринимательской деятельности.

В 2023 году два субъекта малого и среднего предпринимательства обратились по вопросу государственной поддержки о предоставлении заемного финансирования в микрокредитную компанию «Фонд поддержки предпринимательства РМ», оформлены 2 договора микрозайма на общую сумму 2,938 млн. рублей.

Из 4 основных мероприятий программы исполнено 3. Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов  - 75%.

Программой было предусмотрено 20,0 тыс.рублей из местного бюджета, фактически финансирование отсутствовало.

Степень достижения значений показателей (индикаторов) составила –  118,6%.

Уровень эффективности реализации программы – 118,6%

В целом муниципальную программу за 2023 год можно считать высокоэффективной.

4. Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры, автомобильных дорог и дорожного хозяйства на 2022 -2026 годы"

Дорожная политика Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия формируется на основе целей и приоритетов социально-экономического и транспортного развития района. Основной целью дорожной политики Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия является совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик, обеспечение экономического роста и спроса на автотранспортные перевозки, увеличение эффективности использования природно-ресурсного потенциала и повышение уровня жизни.

К приоритетным задачам Муниципальной программы относятся:

- сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования;

- увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия;

- увеличение объемов ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в два раза

- выход на нормативные объемы работ по содержанию и ремонту дорог, который позволит обеспечить высокие потребительские свойства сети автомобильных дорог;

-  проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, а также  их капитальный ремонт и ремонт;

Протяженность автомобильных  дорог общего пользования местного значения, составила – 188,5 км, из них 147 км или 79,7 %, не отвечают нормативным требованиям.

Совершенствование сети  автомобильных дорог  местного значения способствует решению проблем функционирования и развития агропромышленного комплекса и улучшению социальных условий жизни сельского населения.

Особое внимание  уделено капитальному ремонту автомобильных дорог, которые не требуют повышения категории, но с увеличением интенсивности транспортного потока и доли тяжеловесных автомобилей требуют усиления дорожных одежд, а также ремонта мостов, совершенствования системы водоотвода, перестройки отдельных участков для обеспечения нормативных требований устройства дорожной разметки, ограждений, другого инженерного обустройства дороги.

Особое значение имеет также транспортное сообщение между населенными пунктами района, а также обеспечение пассажирских перевозок на территории муниципального района.

В настоящее время автопредприятие ООО «Мордовавтотранс» осуществляет перевозку пассажиров по межмуниципальным маршрутам  с. Большие Березники -  г. Саранск, с. Большие Березники – п. Чамзинка и по четырем внутримуниципальным маршрутам, которыми выполняются рейсы только для населенных пунктов, расположенных на расстоянии более 15 км. от районного центра.

Предложения по развитию сети автомобильных дорог Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия сформированы с учетом приведения структуры дорожной сети в соответствие с требованиями действующего законодательства в области разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

В рамках строительства уличной дорожной сети общего пользования местного значения из средств республиканского дорожного фонда

в 2023 году проведен:

-ремонт автодороги по ул. Дачная в селе Большие Березники, протяженностью 0,56 км(объем финансирования 4 491,0 тыс. руб.);

-ремонт автодороги по ул. Луговая в селе Большие Березники, протяженностью 0,995 км(объем финансирования 13035,95тыс. руб.);

-ремонт автодороги по ул. Парковая в селе Большие Березники, протяженностью 0,6 км (объем финансирования 5 269,0 тыс. руб.);

-ремонт автодороги по ул. Луначарского в селе Большие Березники, протяженностью 0,2 км(объем финансирования 1984,5 тыс. руб.).

Основные показатели, характеризующие эффективность реализации Муниципальной программы:

- Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, при прогнозе -41,77 км, фактическое значение составило- 35,1 км.

- Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения – при прогнозе -4,17 км -факт составил – 0 км.

- Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием  в результате строительства новых- прогноз – 1,9 км, факт – 0 км.

Степень реализации основных мероприятий - 100 %

Оценка эффективности использования средств – 111,9 %

Степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2023 год – 42,0%.

Уровень эффективности реализации программы 47,0 %.

В целом муниципальную программу Развитие транспортной инфраструктуры, автомобильных дорог и дорожного хозяйства на 2022 -2026 годы, за 2023 год можно считать неэффективной.

5. Муниципальная программа
«Комплексное развитие сельских территорий»

Главным приоритетом муниципальной программы является особое внимание социальному и инфраструктурному развитию сельских территорий, решение которого должно качественно изменить жизнь сельских жителей, приблизить условия проживания в сельской местности к уровню городов.

Муниципальная программа разработана для достижения следующих целей:

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения Республики Мордовия на уровне не менее 10 процентов в 2025 г.;

- достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 100 процентов в 2025 г.;

- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов в 2025 г.

В рамках муниципальной программы предлагается решение следующих задач:

улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования;

обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:

- развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

- развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;

- развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

- благоустройства сельских территорий;

содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами.

Достижение целей муниципальной программы будет осуществляться с учетом следующих подходов:

- комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог в соответствии с документами территориального планирования (схемами муниципальных районов и генеральными планов поселений);

- преимущественное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализуются или имеются планы по реализации инвестиционных проектов;

- использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий муниципальной программы, включая средства населения и организаций.

При разработке проектно-сметной документации по созданию объектов инженерной и социальной инфраструктуры, автомобильных дорог будут использоваться современные технологии развития.

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализованы следующие мероприятия:

-  строительство детской  спортивной площадки в с. Марьяновка  площадью  450 м²;

- строительство детской  спортивной площадки в с. Симкино  площадью  470 м²;

- благоустройство сквера для молодоженов по ул. К. Маркса в с. Большие Березники площадью 320 м2;

- ведется строительство автомобильных дорог по ул. Березовая, ул. Запрудная, ул. Заревская, ул. Новая, ул. Западная в с. Большие Березники» протяжённостью 3,920 км.: 1 этап строительства  начат в 2023году.

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2023  году составляет за счет всех источников финансирования – 25482,7 млн. рублей.

Оценка эффективности использования бюджетных средств – 100 %.

Степень достижения целевых значений показателей программы – 80,5 %

Уровень эффективности реализации программы -  80,5 %

В целом муниципальную программу, «Комплексное развитие сельских территорий», в 2023 году  можно считать  эффективной.

6. Муниципальная программа «Цифровая трансформация Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия                                       »

Современная ситуация в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия характеризуется реализацией основных мер по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, повышения качества жизни граждан, обеспечения экономического роста.

В Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия в настоящее время урегулировано большинство вопросов, возникающих в рамках использования информационно коммуникационных технологий (далее ИКТ) в различных сферах деятельности. Однако регуляторная и нормативная среда имеет ряд недостатков, в ряде случаев создавая существенные барьеры на пути развития ИКТ и связанных с ними видов экономической деятельности.

В Большеберезниковском муниципальном районе в сфере информационных технологий достигнуты следующие основные результаты.

В электронный вид переведены все обязательные и наиболее востребованные муниципальные услуги.

Возможностью получать услуги по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре (далее МФЦ), могут воспользоваться 100 % граждан.

За 2023 г. в МФЦ было зарегистрировано 12143 обращений граждан, из них:

- прием документов – 4390;

- выдача документов – 3150;

- консультаций – 3804;

- регистрация (восстановление, подтверждение) в ЕСИА – 56;

- дополнительные услуги (отказ от сбора размещения биометрических персональных данных, получение в МФЦ результата оказания услуги по ЕПГУ)  - 235.

Всего на базе МФЦ предоставляется 165 государственные и муниципальные услуги, из них:

- государственных услуг территориальных органов федеральных органов исполнительной власти – 28;

- государственных услуг территориальных органов государственных внебюджетных фондов – 28;

- государственных услуг исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия – 40;

- количество дополнительных услуг – 47;

- муниципальных услуг органов местного самоуправления – 22.

Зона покрытия территории Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия сетями сотовой связи составляет	98 процентов. Для 70% населения обеспечено устойчивое покрытие сетями связи 3G, представлен широкий спектр телекоммуникационных услуг. Всё население района обеспечено цифровым телевидением.

Одним из факторов, негативно влияющих на уровень распространения цифровых технологий в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия, как и в целом по Республике Мордовия, является недостаточный уровень финансирования мероприятий по информатизации и цифровизации.

Имеется сильная зависимость от импорта элементов ИКТ-инфраструктуры (компьютеры, комплектующие, телекоммуникационное оборудование, мобильные терминалы, программное обеспечение).

Программа направлена на создание экосистемы цифровой экономики, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности в целях обеспечения эффективного взаимодействия бизнеса, научнообразовательного общества, государства и граждан.

Администрация Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия проводит последовательную политику построения инфраструктуры и институтов использования возможностей информационных технологий, а также активно координирует построение элементов цифровой экономики на территории Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия с участием государственных и муниципальных органов власти и бизнеса.

Степень реализации мероприятий программы составил -100 %.

Степень достижения целевых значений показателей – 100 %

Уровень эффективности реализации программы составил 65,2 %.

В целом муниципальную программа  в 2023 году  имеет удовлетворительный уровень эффективности.

7. Муниципальная программа Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия "Развитие жилищно-коммунальной сферы и предоставление услуг на 2022 - 2025 годы".

Программа утверждена Постановлением Администрации Большеберезниковского муниципального района от 2 марта 2016 года № 123 (изменена от 17.08.2022 года № 565).

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Большеберезниковского муниципального района и в полной мере соответствует Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2025 года. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений.

Настоящая Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса.

Основными целями государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения. Приоритетами государственной политики в жилищно-коммунальной сфере являются:

- повышение комфортности условий проживания. В том числе обеспечение доступности многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- модернизация и повышение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- переход на принцип использования наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве) объектов коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда.

В сфере управления многоквартирными домами необходимо добиться повышения уровня удовлетворенности граждан качеством и стоимостью услуг по содержанию, текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, а также коммунальных услуг.

Достижение этих целей будет обеспечиваться решением следующих задач:

обеспечение профессионального управления многоквартирными домами, то есть управляющими организациями, имеющими лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;

создание условий для повышения активности и ответственности собственников помещений в многоквартирных домах посредством развития форм самоуправления граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, прежде всего таких, как советы многоквартирных домов, товарищества собственников жилья;

формирование для собственников помещений в многоквартирном доме стимулов сохранения и повышения стоимости их собственности в указанном доме, в том числе посредством обеспечения его надлежащего содержания, а также своевременного капитального ремонта и модернизации.

В целях повышения эффективности ликвидации аварийного жилищного фонда планируется усилить контроль за качеством жилья, строящегося в рамках программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

За период  2023 года в рамках программы:

- проведен ремонт водопроводной сети в с. Пермиси протяженностью 0,1 км.;

- проведен ремонт водопроводной сети в с. Марьяновка  протяженностью 0,2 км.;

- проведен ремонт водопроводной сети в с. Большие Березники, ул. Почтовая, протяженностью 0,4 км.;

- проведена замена водопроводной трубы с. Большие Березники, ул. Ленина, ул. Почтовая протяженностью 0,6 км.;

- проведена замена глубинного насоса в с. Большие Березники ул. Полевая, в с. Марьяновка,  в количестве 2 ед.;

- проведена замена гидранта  в с. Большие Березники ул. Ульяновская, ул. Микрорайон № 22 в количестве 2 ед.;

- проведена замена гидранта  в с. Симкино в количестве 1 ед.;

- проведена замена задвижек в с. Большие Березники ул. Ленина, ул. Почтовая, ул. Первомайская в количестве 3 ед.;

- проведена замена самотечной канализации в Большие Березники ул. Микрорайон протяженностью 0,075 км.;

- проведен ремонт канализационных колодцев в с. Большие Березники ул. Горького, в количестве 2 ед.;

- проведен ремонт цоколя по ул. Микрорайон №№17,18,22 в с. Большие Березники.;

- проведен текущий ремонт многоквартирных домов:       - ремонт  восьми подъездов в с. Большие Березники, Микрорайон д.5,11,16,19.;

Степень реализации мероприятий программы составил -133,3 %.

Степень достижения целевых значений показателей -192,3 %

Уровень эффективности мероприятий программы составил -256,4 %.

В целом муниципальную программу  в 2023 году  можно считать высокоэффективной.

8. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеберезниковском муниципальном районе на 2022-2025 гг»

Программа утверждена Постановлением администрации Большеберезниковского муниципального района № 531 от 28.09.2018 года ( с изм. Постановление от 24.11.2022 г. №820).

Достижению целей программы способствует выполнение в бюджетных учреждениях следующих мероприятий:

- модернизация газовых котельных бюджетных учреждений;

- утепление ограждающих конструкций зданий бюджетных учреждений;

На обслуживании в управляющей организации ООО «Жилкоммунсервис» находятся 38 многоквартирных дома. В целях реализации программы энергосбережения, каждая квартира в многоквартирном доме переведена на индивидуальное отопление. Все 38 многоквартирных дома оснащены общедомовыми приборами учета холодной воды и приборами учета электрической энергии.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

-объем потребности электрической энергии составил 790 030 кВтч, количество проживающих в МКД -1384 чел., следовательно удельная величина потребления электрической энергии в 2023 году составила 570 кВтч на 1 проживающего., по сравнению с  2022 годом показатель не изменился.  В результате установки светодиодных ламп и счетчиков общедомового учета потребления электроэнергии в  многоквартирных домах, увеличения потребления электрической  энергии по сравнению с прошлым годом не произошло.

- объем потребности холодной воды составил 39 490 куб. метров, количество проживающих в МКД 1264 человек, следовательно удельная величина потребления холодной воды  в 2023 году  составила – 31,2 куб. м. на 1 проживающего, в 2022 году – 31,3 куб. м. на 1 проживающего. Произошло снижение  потребления холодной воды в многоквартирных домах по сравнению с прошедшим годом на 0,3 %;

- объем потребности природного газа составил 417 691 куб. метров, количество проживающих в МКД 1384 чел., следовательно удельная величина потребления природного газа в 2023 году составляет 301,8 куб. м. на 1 проживающего, в 2022 году -302,0 куб. м. на 1 проживающего.

Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах в 2023 году по сравнению с прошлым годом снизилась, в результате ремонта с утеплением фасада многоквартирных домов и установке газосберегающих котлов в квартирах.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

- объем потребности электрической энергии составил 279 430 кВтч, среднегодовая численность постоянного населения муниципального района 11690  человек, следовательно удельная величина потребления электрической энергии в 2023 году составляет  23,9 кВтч. на 1 чел. населения, в 2022 году – 24,0 кВтч. на 1 чел. населения.  Потребление электрической энергии в 2023 году к уровню прошлого года уменьшилась на 0,1 кВтч в результате замены старых и установки новых электронных счетчиков;

- объем потребности  холодной воды составил 35 070 куб. м., среднегодовая численность постоянного населения муниципального района 11 690 человек, следовательно удельная величина потребления холодной воды в 2023 году составляет  3,0 куб. м. на 1 чел. населения, в 2022 году – 3,0 куб. м. на 1 чел. населения. Потребление холодной воды в 2023 году к уровню прошлого года не изменилось;

- объем потребности  природного газа составил 444 220 куб. м на 1 чел., среднегодовая численность постоянного населения муниципального района 11 690 человек, следовательно, удельная величина потребления природного газа  в 2023 году  составляет  38,0  куб. м. на 1 чел. населения, в 2022 году – 38,0 куб. м. на 1 чел. населения.  Потребление природного газа в 2023 году к уровню прошлого года не изменилось.

Степень реализации основных мероприятий составила 0%.

Оценка эффективности использования средств – 0 %

Степень достижения целевых значений программы 100,2 %

Уровень эффективности реализации программы – 0%

В целом муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеберезниковском муниципальном районе на 2022-2025 годы» в 2023 году можно считать неэффективной.

9. Муниципальная программа "Оформление права собственности на муниципальные и безхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Большеберезниковского муниципального района на 2021-2026 годы.

Программа утверждена Постановлением администрации Большеберезниковского муниципального района № 749 от 30.11.2015 года (от  18.08.2022 г.  № 570 внесены изменения

в муниципальную программу «Оформление права  собственности  на  муниципальные и бесхозяйные  объекты недвижимого  имущества, расположенные на территории  Большеберезниковского муниципального  района, на 2016-2025 годы»).

Муниципальная собственность – это имущественный комплекс  муниципального  образования,  в который входят земельные участки, движимое и недвижимое имущество. В категорию «недвижимое имущество» входят жилой и нежилой фонд, коммунальные сети, различного рода сооружения. Надлежащее оформление права собственности,  своевременная техническая инвентаризация муниципальной собственности является залогом целостности всего муниципального имущества муниципального образования Большеберезниковского муниципального района.

Большеберезниковский муниципальный район, осуществляет функции управления и распоряжения  земельными  участками, объектами недвижимости, обеспечивает  эффективность  их  использования.

Остро стоит  проблема   выявления объектов недвижимости, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен. Оформление таких объектов в муниципальную собственность осуществляется  в соответствии с   Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Для  оформления  права муниципальной собственности на муниципальные и бесхозяйные  объекты    необходимы  финансовые затраты  на выполнение  таких необходимых работ как:

1)  изготовление  технической документации   на  муниципальные объекты   капитального  строительства;

2) оформление  межевых планов   земельных  участков  под муниципальными объектами;

3) изготовление   технической документации  на  объекты жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч. линейные объекты, а также    оформление межевых планов земельных участков  под  объектами  ЖКХ (в т.ч. линейными).

4) изготовление  технической  документации бесхозяйных  газопровода,       межевание земельных участков и установление охранной зоны бесхозяйных  газопровода.

5) проведение   независимой  оценки  рыночной  стоимости.

Цель муниципальной программы - создание   условий  для эффективного   использования  и  вовлечения в хозяйственный оборот  объектов недвижимости, свободных земельных участков, бесхозяйного имущества.

Показателями результативности по задаче оформления права муниципальной собственности на все объекты муниципальной недвижимости являются:

- Количество технических планов на объекты недвижимости Большеберезниковского муниципального района составило 0 единиц,  из запланированных 10 единиц, или показатель не выполнен;

- Количество объектов собственности Большеберезниковского муниципального района в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости составило 68 единиц, из запланированных 45 единиц, или показатель выполнен на 151,1 %;

- Количество межевания земельных участков составило 4 единицы, из запланированных 10 единиц, или показатель выполнен на 40 %;

Для реализации данных мероприятий в 2023 году, программой запланировано  1845,0 тыс. руб. из них: местного  бюджета Большеберезниковского муниципального района – 1 845,0  тыс. руб., фактически освоено в 2023 году 249,8 тыс. руб.  из них: местного бюджета – 249,8 тыс. руб.

Степень реализации основных мероприятий составила 83,3%.

Оценка эффективности использования средств – 615, 6%

Степень достижения целевых значений – 63,7 %

Уровень эффективности реализации программы – 392,2%

В целом муниципальная программа Большеберезниковского муниципального района «Оформление права собственности на муниципальные и бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Большеберезниковского муниципального района на 2021-2026 годы» в 2023 году признана высокоэффективной.

10.  Муниципальная программа «Развитие образования в Большеберезниковском муниципальном районе на 2022-2026 годы».

Муниципальная программа «Развитие образования в Большеберезниковском муниципальном районе на 2022-2026 годы» была утверждена постановлением администрации Большеберезниковского муниципального района от 17.08.2022 г. № 584.

Программа состоит из 4 разделов:

- «Развитие системы дошкольного образования в Большеберезниковском  муниципальном районе» на 2022-2026 годы»,

-«Развитие общего, дополнительного  образования в Большеберезниковском муниципальном районе» на 2022-2026 годы»,

-«Создание современных условий для обучения и воспитания в образовательных учреждений Большеберезниковского муниципального района» на 2022-2026 годы»,

-«Духовно-нравственное воспитание обучающихся, воспитанников в Большеберезниковском муниципальном районе» на 2022-2026 годы».

Раздел «Развитие системы дошкольного образования в Большеберезниковском  муниципальном районе» на 2022- 2026 годы».

Детские  дошкольные учреждения являются начальной ступенью системы общего образования  и ориентируется на возрастную группу до  восьми  лет. Дошкольное образование в районе обеспечивает создание оптимальных условий для физического здоровья детей, их психологического благополучия, развития интеллектуальных и художественных способностей в процессе игровой деятельности.

На территории района функционирует одно дошкольное образовательное учреждение с двумя структурными подразделениями  на 305 мест, одна разновозрастная группа в селе Косогоры, функционируют 15 групп общеразвивающей направленности общей наполняемостью 185 воспитанников в возрасте от двух месяцев до семи лет.

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), составило 100% из запланированных 100%;

- доля детей в возрасте от 1 до 6 лет,  получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет за период 2021 года составила  - 37,7 % .  В 2022 году – 43,1  %, в 2023 году – 38,3 %.Снижение данного показателя произошло по причине уменьшения контингента детей в районе (на конец 2022 года в ДОО района было 212 детей, на конец 2023 года- 189 детей) и ликвидации обособленных структурных подразделений в 2023 году, а именно: ОСП «Судосевское», ОСП «Русско-Найманское», ОСП «Починковское». Количество детей в районе с каждым годом снижается из-за переезда молодежи за пределы района, региона.

В настоящее время в дошкольных учреждениях воспитывается 185 детей. Кроме этого, не первый год практикуется  создание на базе общеобразовательных учреждений  групп кратковременного пребывания с охватом 16 человек. Общий охват дошкольным образованием по району составляет 220 человек.

Новый построенной корпус к МБДОУ «Большеберезниковский детский сад «Теремок», рассчитанный на 60 мест,  позволил ликвидировать актуальную очередь в сады для детей в возрасте до 3 лет.

Раздел «Развитие общего, дополнительного  образования в Большеберезниковском муниципальном районе» на 2022 - 2026 годы».

В   настоящее  время   в районе   функционирует 3 общеобразовательных учреждения и одно структурное подразделение.  В них  насчитывается 633 чел., 48класс-комплектов со средней наполняемостью 13,2 человека. В районе  действуют 10 школьных маршрутов, по  которым организуется  подвоз учащихся  в  количестве  105 чел. Подвоз детей осуществляется на 8 автобусах. В  2022 году  в район поступил  один автобус для перевозки детей, марки ГАЗ (16 мест) для МБОУ «Большеберезниковская  СОШ», в 2023 году  поступил еще один автобус для перевозки детей, марки ГАЗ (16 мест) для МБОУ «Шугуровская СОШ».

Уровень обеспеченности образовательного процесса материалами и техническими средствами достаточный.

Все учащиеся обеспечены бесплатными комплектами учебников.

Важную роль в воспитании обучающихся играют инновационные структуры, созданные в рамках реализации национального проекта «Образование» - Центры образования «Точка роста». На сегодняшний день в 3 средних школах созданы данные центры. Это новое оборудование, новые возможности.

Образовательные учреждения района принимают активное участие в реализации региональных проектов национального проекта «Образование».

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»  в период 2021-2022 гг.) обновлялась материально-техническая база для реализации основных образовательных программ общего образования МБОУ «Марьяновская СОШ» и МБОУ «Большеберезниковская СОШ». Приобретено мультимедийное оборудование, плазменные панели и современные ноутбуки. В 2023 годув рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» МБОУ «Большеберезниковская СОШ и МБОУ «Марьяновская СОШ» подали заявки на участие в проекте по приобретению оборудования для школьного медиацентра, театра.

В 2023 году из местного бюджета профинансированы мероприятия для исполнения Плана дополнительных мер, направленных на приведение антитеррористической защищенности объектов образования, в соответствии с установленными требованиями, утвержденными антитеррористической комиссией Республики Мордовия и в соответствии с предписанием надзорных органов, а именно по приобретению по установке СКУД в МБОУ «Шугуровская СОШ и МБОУ «Марьяновская СОШ» (130 тыс. рублей на каждый).

В 2023 году все выпускники успешно прошли  государственную итоговую аттестацию.

Раздел «Духовно-нравственное воспитание обучающихся, воспитанников в Большеберезниковском муниципальном районе» на 2022 - 2026 годы»

С мая 2017 года создано 3 отряда юнармейцев. Стало традицией проводить военно-спортивную игру «Движение юных патриотов», пятидневные сборы для учащихся 10 классов, а также спортивные мероприятия, направленные на сплочение и развитие способностей учащихся и воспитанников.

Во всех  общеобразовательных учреждениях  реализуется курсы «Основы православной культуры», «Основы светской этики». Учащиеся активно принимают участие в олимпиадах и конкурсах духовно-нравственного направления.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы  за 2023 год составил 163 022,0 тыс. рублей.

Степень реализации основных мероприятий, 100%

Оценка эффективности использования средств- 87,0 %

Степень достижения целевых значений программы, 109,1 %

Уровень эффективности мероприятий программы составил 94,9 %.

В целом муниципальную программу в 2023 году можно считать эффективной.

11. Муниципальная программа Большеберезниковского муниципального района "Развитие культуры и туризма Большеберезниковского    муниципального района Республики Мордовия на 2022 -2026 годы»

Основными целями программы являются:

- создание социально-экономических условий для развития культуры и туризма в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия;

- сохранение и развитие историко-культурного наследия, формирование культурной самобытности на территории муниципального района;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в муниципальном районе;

- создание условий для организации массового отдыха, досуга и обеспечения жителей района услугами культуры;

- духовное развитие, повышение качества жизни населения путем активного приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;

- формирование актуальной культурной политики в районе, сохранение и развитие традиционной народной и современной культуры.

На территории Большеберезниковского района работу в сфере культуры осуществляют 17 клубных учреждений, 18 библиотек и детская школа искусств.

Муниципальные учреждения культуры являются основными производителями услуг культуры и досуга для жителей Большеберезниковского муниципального района, они так же являются единственным источником, обеспечивающим конституционные права  граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни

района.

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в Большеберезниковском муниципальном районе в 2023 году составило 100% (число учреждений клубного типа по нормативу составило 12, фактическое количество учреждений составило 18). Уровень фактической обеспеченности библиотеками в 2023 году составляет 100% (число библиотек по нормативу составляет 18, фактическое количество составило 18). В 2023 - 2026 гг. прогнозный уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа составит также 100 %. Уровень обеспеченности библиотеками составит 100% соответственно.

По итогам 2023 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составила  33 886,1 рублей. Прогнозное значение по среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений культуры в 2024 году составит 39 600,9 рублей.

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры в 2023 году составили 91,9%. В 2024-2025гг независимая оценка качества условий оказания услуг не запланирована.

На прилегающей  территории к Дому культуры в селе Большие Березники функционирует летняя площадка для чтения «Арт-Сквер «Время читать». Проект позволил визуально «включить» библиотеку в природную среду поселения.

В  2022 году в рамках реализации Национального проекта «Культура», проекта «Местный дом культуры» Всероссийской политической партии «Единая Россия» сельский клуб села Марьяновка получил субсидию на развитие материально-технической базы в размере 300,00  тысяч рублей. Благодаря  этому увеличилось количество клубных формирований. количество посетителей выросло вдвое.

В 2022 году в рамках реализации Национального проекта «Культура» МБУ ДО «Большеберезниковская детская школа искусств» выделены субсидии в размере  5,6 млн. руб. на оснащение школы музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Также в рамках реализации Национального проекта «Культура» МБУК «Большеберезниковская централизованная система» в 2022 году выделены денежные средства в размере 301,7 тыс. рублей на комплектование книжного фонда библиотеки.

Большеберезниковский район является одной из наиболее перспективных территорий для развития туризма в Республике Мордовия. Этому способствует уникальная природа района, богатое историко-культурное наследие, удобное расположение относительно г. Саранска (50 км.).

В районе разработано четыре туристических маршрута: «Дом традиций» село Паракино, «Сурский рубеж» село Николаевка, «По следам предков» село Шугурово и село Симкино, Парк «Чёшта-лей» (ИП Зубкова В.В.) с. Косогоры.

В результате грантовой поддержки в селе Паракино открыт «Дом традиций», где воссоздан  облик мордовского дома середины 20 века. Гости села посещают отремонтированный в рамках национального проекта «Культура» местный Дом культуры, где встречаются с фольклорным ансамблем «Парынза». На комбинате мордовской кухни «ПайЧалго» можно продегустировать блюда национальной кухни. Завершается экскурсия в Эко-этно парке «Ашолисьма». Количество туристов, посетивших объект за 2023 года, составило 4160 человек.

Второй туристический маршрут «Сурский оборонительный рубеж» рассказывает о подвиге простого советского народа. На берегу Суры на территории Большеберезнеиковского района  в конце октября 1941 года велось строительство Сурского оборонительного рубежа, призванного задержать гитлеровские войска на подступах к Казани. Количество туристов, посетивших объект в 2023 году, составило 8593 человека.

Туристический маршрут «По следам предков» предполагает экскурсию по Музею истории села Шугурово, Экскурсию по Симкинскому Парку устойчивого развития с посещением священного Дуба древней мордвы, который является памятником живой природы. Число туристов, посетивших объект в 2023 году, составило 1193 человек.

Парк «Чёшта-лей» в селе Косогоры предлагает размещение в двухэтажных благоустроенных деревянных домах, выполненных из экологичных материалов и рассчитанных на 6-8 человек, катание на лодках, приготовление пищи на мангале и костре, оборудованный песчаный пляж и зона отдыха с гамаками, баня, беседки, посещение экофермы. Количество туристов, посетивших объект в 2023 году, составило 1149 человек.

За 2022-2023 год в фонд Президентских грантов было подано 22 заявки. По результатам отбора выигрышным стал проект «Библиолагерь. 23 секрета радужного лета». Сумма привлеченных средств составила 499,7 тыс. рублей. Проект направлен на детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также дети, чьи родители стали участниками Специальной военной операции. Реализация проекта началась с 1 апреля 2023 года. Проект был рассчитан на 4 месяца. В процесс реализации проекта привлечено 85 детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Создание творческой мастерской и игротеки позволили детям проявить творческие способности и раскрыть свои таланты. В рамках реализации проекта проведено 98 мероприятий, бесплатно организован досуг детей, не имеющих возможности воспользоваться санаториями и оздоровительными лагерями, выехать за пределы села.

Общее число зданий муниципальных учреждений культуры в 2023г. составило 12, из них 10 зданий требуют капитального ремонта. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составила 83,3%. В 2023 - 2026 гг. общее прогнозное число зданий муниципальных учреждений культуры составит 12, из них 10 зданий, которые требуют капитального ремонта. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составит 83,3%.

Уровень результативности мероприятий программы составил 100 %.

Степень достижения целевых значений показателей программы 102,3 %

Уровень эффективности реализации программы составил 102,3 %

Вывод: по итогам 2023 года муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия на 2022-2026 годы» – высокоэффективная.

12. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Большеберезниковском муниципальном районе на 2019 - 2024 годы".

На территории Большеберезниковского муниципального района имеются все возможности для занятий спортом. В районе 19 спортивных объектов, относящихся к образовательным учреждениям района. В основном это спортивные залы и спортивные площадки.

В 2023 году было проведено семьдесят массовых и  физкультурно – оздоровительных мероприятий.

Центром занятий спортом для детей школьного возраста стала МБУ ДО «Большеберезниковская  ДЮСШ» где функционируют 20 спортивных групп, с охватом 317 детей. В отчетном году кроме секций по футболу, волейболу, легкой атлетики, настольного тенниса, шахматам, рукопашному бою группы каратэ, открылась одна группы по шашкам. Для взрослого населения открыты и функционируют 5 спортивных клубов – это волейбол, футбол, фитнес, силовые тренировки и скандинавская ходьба.

В 2023 году доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом  составила 78,6 %, по сравнению с 2022 годом показатель увеличился 0,1 п.п.. В 2024 году плановое значение показателя составит 90,6%. Увеличению значения данного показателя будет способствовать  налаженная работа детско-юношеской спортивной школы.

Материальная база по спорту ежегодно улучшается. В 2021 году в Парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина установлена малая спортивная площадка для сдачи норм ГТО.

За счет средств муниципального бюджета в апреле 2023 года в МБУ ДО «ДЮСШ» был закуплен спортивный ковёр для занятий по рукопашному бою на сумму 99,6 тыс. рублей.

В 2023 году доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом  составила   48,9 %, рост  составил 2,6 п.п. Для решения основной задачи по увеличению количества занимающихся физкультурой и спортом в текущем году остается строительство объектов спортивной инфраструктуры.

В 2023 году продолжились работы по  благоустройству и монтажу физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ), стоимость строительно - монтажных работ – 8,4 млн. рублей, стоимость оборудования – 20,2 млн. рублей.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы  за 2023 год составил 190,3 тыс. рублей.

Уровень результативности мероприятий программы составил 100 %.

Степень достижения целевых значений показателей программы 132,9 %

Уровень эффективности мероприятий программы составил 98,5 %.

Вывод: по итогам 2023 года  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Большеберезниковском районе на 2022-2026 годы»– эффективная.

13. Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия в 2019 - 2025 годы".

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Большеберезниковского муниципального района от 11.06.2013 года № 347 (изм. Постановлением администрации Большеберезниковского  муниципального района от  18.11.2022 г. №792).

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально- экономических и демографических задач. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно- транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста.

Данная проблема приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с возрастающей диспропорцией между приростом автомототранспорта и протяжённостью улично - дорожной сети как в целом по Республике, так и муниципальном районе. Около общеобразовательных учреждений района были установлены дорожные знаки с ограничением скорости и "пешеходные переходы".

Автодорожная сеть района представлена двумя автодорогами регионального значения и развитой сетью местных дорог. К региональным дорогам относятся автодороги: г. Саранск – с. Большие Березники – с. Дубенки, с асфальтобетонным покрытием III- технической категории, протяженностью в пределах района около 52 км. и р.п. Чамзинка – с. Большие Березники – с. Дубенки, с асфальтобетонным покрытием III- технической категории, протяженностью в пределах района около 35 км. Остальные дороги носят характер местного значения, принадлежат к V- технической категории.

Основными причинами совершения ДТП являются: нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части, выезд на полосу встречного движения, несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение ПДД пешеходами.

В рамках программы полностью обустроено освещение участков автомобильных дорог в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и на пешеходных переходах, установлены дорожные знаки. Проведено устройство огораживающих столбиков, тротуарных дорожек 0,880 км), разметка дорог.

На финансирование мероприятий программы  в 2023 году из запланированных  4500,0 тыс. рублей, фактическое финансирование  составило – 1966,0 тыс. рублей.

Степень реализации основных мероприятий- 100%.

Оценка эффективности использования средств – 228,9 %

Уровень эффективности реализации программы – 228,9%

В целом муниципальная программа  в 2023 году является высокоэффективной.

14. Муниципальная программа

«Укрепление общественного здоровья на 2023 – 2026 годы»

Успешная реализация регионального проекта обеспечит достижение показателей Национального проекта «Демография»:

- увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;

- снижение смертности населения старше трудоспособного возраста;

- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

- увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, в том числе увеличение числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни.

Реализация Муниципальной программы носит межведомственный, системный характер и требует скоординированных действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и самих граждан в решении вопросов формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний для обеспечения физического и духовно- нравственного здоровья.

Мероприятия, запланированные в рамках данной Муниципальной программы, должны оказать непосредственное влияние на такие показатели Национального проекта «Демография», как:

- увеличение суммарного коэффициента рождаемости (благодаря мероприятиям по профилактике репродуктивного здоровья);

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В рамках реализации программы в 2023 году проводилась подготовка и размещение материалов о вреде потребления табака для детей, родителей педагогов на сайте ГБУЗ РМ «Комсомольская  ЦРБ» Размещались статьи о вреде курения в районной газете.

Пропаганда здорового образа жизни постоянно проводится всеми медицинскими работниками. В целях профилактики заболеваний зависимости от психоактивных веществ, включая зависимость от табака, ГБУЗ РМ «Комсомольская  ЦРБ» поликлиническое отделение проводится широкая работа по санитарно-гигиеническому воспитанию среди населения района с использованием средств массовой информации, антиникотиновая просветительная работа среди учащейся молодежи.

В части усиления мер контроля за употреблением алкоголя и никотинсодержащей продукции населением района и повышения эффективности медицинской профилактики ГБУЗ РМ «Комсомольская ЦРБ» поликлиническое отделение считает целесообразным:

- Усилить контроль:

при проведении мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и диспансеризации взрослого населения, в рамках первичной врачебной медико-санитарной помощи, за направлением врачом-терапевтом (врачом-терапевтом участковым), врачом общей практики (семейным врачом) в случае выявления факторов риска развития наркологических расстройств в кабинете  медицинской профилактики для индивидуального углубленного профилактического консультирования, (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. N 683н "Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях").

Физическая культура и спорт является универсальным методом решения проблем улучшения здоровья населения, воспитания и образования детей, подростков и молодежи.

На территории Большеберезниковского муниципального района имеются все возможности для занятий спортом. В районе 19 спортивных объектов, относящихся к образовательным учреждениям района. В основном это спортивные залы и спортивные площадки.

В 2023 году было проведено семьдесят массовых и  физкультурно – оздоровительных мероприятий.

Центром занятий спортом для детей школьного возраста стала МБУ ДО «Большеберезниковская  ДЮСШ» где функционируют 20 спортивных групп, с охватом 317 детей. В отчетном году кроме секций по футболу, волейболу, легкой атлетики, настольного тенниса, шахматам, рукопашному бою группы каратэ, открылась одна группы по шашкам. Для взрослого населения открыты и функционируют 5 спортивных клубов – это волейбол, футбол, фитнес, силовые тренировки и скандинавская ходьба.

В районе ежемесячно проводятся соревнования по различным видам спорта для разных возрастных групп населения. Самыми массовыми и популярными являются соревнования «Лыжня России», «Кросс наций», легкоатлетические кроссы и т.д. Особенностью организации таких соревнований является проведение муниципальных этапов с участием ведущих спортсменов республики, руководителей органов местного самоуправления и жителей районов.

Для учащихся образовательных организаций проводятся общероссийские спортивные школьные проекты: «Шиповка юных», «Кожаный мяч», «Белая ладья», «Чудо-шашки», соревнования по волейболу, «Мини-футбол – в школу», «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», «Движение юных патриотов».

Среди воспитанников дошкольных учреждений - различные соревнования и конкурсы «Весёлые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья» и другие мероприятия.

Большеберезниковский район принимает активное участие в зональных, республиканских и Всероссийских соревнованиях.

Совместно с органами системы профилактики организуются и проводятся районные спартакиады: учащихся образовательных учреждений, допризывной молодежи, среди несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Особое внимание уделяется привлечению граждан старшего поколения, к занятиям физической культурой и спортом. На базе АНО социального обслуживания граждан «Доверие» создана группа здоровья, где граждане старшего поколения занимаются фитнес-аэробикой, дыхательной гимнастикой. Регулярно проводятся тренировочные занятия и мастер-классы по скандинавской ходьбе, в летне-осенне-весенний период занятия организуются в парке отдыха им. Ю.А. Гагарина в с. Большие Березники.

Все мероприятия спортивной направленности  «Здоровый образ жизни» в Большеберезниковском  муниципальном районе освещаются в средствах массовой информации,  на страничках в контакте и на официальном сайте администрации.

ГБУЗ РМ «Комсомольская ЦРБ» поликлиническое отделение оказывает населению района спектр услуг. Это обследование и лечение лиц, занимающихся физкультурой и спортом, консультативная помощь и выдача рекомендаций по применению средств физической культуры и спорта, оздоровительным режимам, подготовка к выполнению нормативов ГТО, закаливания в целях формирования здоровья и здорового образа жизни у различных возрастных групп населения.

Утверждены и отработаны маршруты по минимизации времени приезда бригады скорой медицинской помощи на место ДТП, своевременной доставки пострадавших в медицинские организации, модели организации оперативного управления и координации действий между выездными бригадами скорой медицинской помощи смежных районов, работы скорой медицинской помощи при возникновении чрезвычайной ситуации.

Информация по целевым индикаторам муниципальной программы за 2023 год:

- смертность женщин  в возрасте 16-54 года (на 100 тыс. населения)- при прогнозном значении 126,8 , факт составил 242;

- смертность мужчин  в возрасте 16-59 года (на 100 тыс. населения)- при прогнозном значении 761 , факт составил 1232;

Степень реализации основных мероприятий,  100%

Финансирование программы на 2023 год не запланировано.

Степень достижения целевых значений показателей – 57,1%

Уровень эффективности мероприятий программы – 57,1%.

Муниципальная программа " Укрепление общественного здоровья на 2023 – 2026 годы " имеет удовлетворительный уровень эффективности.

15.   Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Большеберезниковском муниципальном районе" на 2023 - 2026 годы".

Главными приоритетами Программы являются упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности – осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих на территории  муниципального района; гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в формате единения муниципальной полиэтнической общности – народа  муниципального района – на основе сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих Большеберезниковский муниципальный район; обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; успешная социокультурная адаптация и интеграция внутренних и внешних мигрантов в муниципальное многонациональное сообщество, противодействие распространению идей экстремизма и ксенофобии.

В настоящее время в муниципальном районе сохраняется в целом благоприятный климат межнациональных и межконфессиональных отношений между народами, исторически проживающими на этой территории. Этому способствует проведение в районе большой работы по изучению и пропаганде исторического наследия мордовского, русского и других народов, населяющих район, их приобщение к собственным национально-культурным традициям, создание атмосферы диалога культур, расширению диапазона межнационального и межмуниципального сотрудничества, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности.

Программа  муниципального района является действенным инструментом минимизации отмеченных негативных фактов и явлений, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в Большеберезниковском муниципальном районе, повышения уровня благополучия граждан, комплексно-межотраслевой и социально ориентированный характер, которой призван развивать потенциал проживающих на его территории народов.

Религиозная ситуация в Большеберезниковском муниципальном районе характеризуется стабильностью и веротерпимостью. То есть, межнациональные, межконфессиональные отношения оцениваются как устойчивые и весьма комфортные для проживания и жизнедеятельности представителей всех национальностей и концессий.

Ежегодно школы района обеспечиваются бесплатными учебниками и учебно-методическими пособиями на мордовском (эрьзянском) языке.

Большую роль в повышении качества преподавания мордовского (эрьзянского) языка играют курсы повышения квалификации учителей, которые ежегодно проходят на базе ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования». Для учителей родного языка ежегодно проводятся курсы повышения квалификации по теме: «Актуальные проблемы преподавания мордовских языков и литературы в общеобразовательных учреждениях».

В рамках Программы  реализуются мероприятия и целевые проекты общественных объединений, некоммерческих организаций, направленные на решение проблем профилактики проявлений экстремизма в  муниципальном районе.

Степень реализации основных мероприятий программы – 100 %

Финансирование программы на 2023 год запланировано в бюджете в сумме – 10,0 тыс. рублей, фактический объем финансирования составил  –10,0 тыс. руб.

Уровень эффективности реализации программы за 2023 год  – 96,5 %

В целом по итогам 2023 года  муниципальная программа- эффективная.

16. Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Большеберезниковского муниципального района на 2023-2026 годы».

Систему субъектов профилактики правонарушений составляют:

- депутаты  Советов депутатов Большеберезниковского муниципального района и сельских поселений;

- Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия.

- районная и сельские администрации Большеберезниковского муниципального района РМ;

- организации, предприятия, учреждения различных форм собственности, политические партии и движения, общественные организации, различные ассоциации и фонды;

- отдельные граждане;

Основные функции субъектов профилактики правонарушений в рамках своей компетенции:

- определение (конкретизация) приоритетных направлений, целей и задач профилактики правонарушений с учетом складывающейся криминологической ситуации, особенностей района;

- планирование в сфере профилактики правонарушений;

- разработка и принятие соответствующих нормативных правовых актов;

- разработка, принятие и реализация программ профилактики правонарушений;

- непосредственное осуществление профилактической работы;

- координация деятельности подчиненных (нижестоящих) субъектов профилактики правонарушений;

- материальное, финансовое, кадровое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;

- контроль за деятельностью подчиненных (нижестоящих) субъектов профилактики правонарушений и оказание им необходимой помощи;

- организация обмена опытом профилактической работы;

Реализация программы позволит:

- повысить эффективность социальной профилактики правонарушений;

- привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации;

- обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений;

- улучшить информационное обеспечение деятельности муниципальных органов общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка территории Большеберезниковского муниципального района РМ;

- уменьшить общее число совершаемых преступлений;

- оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах;

- снизить уровень рецидивной и "бытовой" преступности;

- улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;

Финансирование программы на 2023 год запланировано в сумме – 725,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 110,0 тыс.рублей

Уровень эффективности реализации программы за 2023 год  – 582,6 %;

Вывод: по итогам 2023 года  муниципальная программа – высокоэффективная.

17. Районная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2022 -2025 годы"

Цель Программы:    - обеспечение реализации стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации, исполнение решения Совета безопасности РФ от 08.09.2009 г. «О приоритетных направлениях совершенствования государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотиков», повышение эффективности профилактической антинаркотической работы на территории Большеберезниковского муниципального района:

В связи с этим планируется:

-продолжить исследования по оценке распространенности злоупотребления наркотиками среди различных групп населения;

-продолжить разработку новых и усовершенствования имеющихся методов первичной профилактики употребления наркотиков и вторичной профилактики зависимости от них;

-разработать методы диагностики предрасположенности отдельных лиц к наркомании и подготовить программу работы для оказания помощи таким лицам и их семьям;

-включить в планы воспитательной работы образовательных учреждений Большеберезниковского муниципального района проведение мероприятий по проблемам наркомании, в том числе лекций по антинаркотическому просвещению и пропаганде здорового образа жизни;

-совершенствовать методическое обеспечение деятельности образовательных учреждений по вопросам формирования у детей и подростков антинаркотической ориентации, психологической реабилитации несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков.

- проведение оперативно-профилактических операций «Мак», «Допинг»,
 и иных мероприятий, направленных на уничтожение дикорастущей конопли;

-  выявление правонарушений в системе легального оборота наркотиков;

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Задачи Программы:

-создание системы противодействия незаконному обороту наркотиков на территории района и   профилактики незаконного потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними;

-предупреждение правонарушений, связанных с наркотиками;

-создание системы мониторинга распространения наркомании;

-совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотики без назначения врача;

-повышение эффективности работы правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотиков и их контрабандой;

-подготовка специалистов в области профилактики и лечения наркомании;

-совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Степень реализации основных  мероприятий программы -100%

Финансирование программы на 2023 год запланировано в сумме – 35,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 35,0 тыс.рублей

Уровень эффективности реализации программы за 2023 год  – 96,9 %;

В целом по итогам 2023 года  муниципальная программа – эффективная.

18. Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации Большеберезниковского муниципального района на 2019-2025 годы».

В рамках программы проведены следующие мероприятия:

-по повышению рождаемости, укреплению института семьи: диспансеризации взрослого населения с акцентом на репродуктивное здоровье; Профилактика медицинских абортов; взаимодействие женской консультации с религиозными организациями; обеспечение работы телефона доверия; Систематическое повышение уровня профессиональной подготовки медицинских кадров  и т.д.

- мероприятия по повышению рождаемости, укреплению института семьи, снижению разводов, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений.

- Мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.

Приняты меры по снижению смертности от основных классов заболеваний.

Из 8 основных мероприятий выполнено 8.

Степень реализации основных мероприятий – 100%.

Целевые индикаторы программы за 2023 год:

- естественная убыль населения – запланировано (-277 чел), по факту составило (-177 чел);

-число родившихся (без мертворожденных)- запланировано 70 чел, по факту родилось 56 детей;

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – по плану 51%, фактически 48,9%.

Финансирование программы на 2023 год не предусмотрено.

Степень достижения целевых значений показателей программы – 100%

Уровень эффективности реализации программы за 2023 год  – 110,8 %;

В целом по итогам 2023 года  муниципальная программа - высокоэффективная.

19. Муниципальная программа "Повышение  эффективности управления муниципальными финансами в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2022-2026 годы"

Доходы

Бюджет Большеберезниковского района за  2023 год выполнен по доходам на  103,5 %.

За 2023  год в консолидированный бюджет района поступило налоговых и неналоговых доходов сумме 80 912,7 тыс.руб.

Выполнение по основным доходным источникам составило:

- налог на доходы физических лиц 103,2 %;

- акцизы по подакцизным товарам (продукции) 116,4 %;

- единый налог по УСН – 100,5 %;

- налоги на имущество физических лиц – 101,1 %;

- земельный налог – 76,5 %;

- государственная пошлина – 90,8 %;

- арендная плата за землю – 190,9 %;

- арендная плата за использование имущества – 33,7 %.

Структура доходов и расходов консолидированного бюджета Большеберезниковского муниципального района на 2023  год

|  | 2022 год |  | 2023 год |  |  |  | Темп роста. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исполнение | Доля, % | План | Исполнение | % исполнения | Доля, % |  |
| Налоговые доходы - всего, в том числе: | 45 216,8 | 46,9 | 51872,4 | 51232,5 | 98,8 | 63,3 | 113,3 |
| Налог на доходы физических лиц | 25 186,6 | 26,1 | 26416,7 | 27274,7 | 103,2 | 33,7 | 108,3 |
| Акцизы на нефтепродукты | 5 962,1 | 6,2 | 5372,5 | 6253,5 | 116,4 | 7,7 | 104,9 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 82,6 | 0,1 | 0 | 14,2 | 0 | 0 | 17,2 |
| Единый налог по упрощенной системе налогообложения | 2 845,5 | 3,0 | 8385,0 | 8428,8 | 100,5 | 10,4 | 296,2 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 853,5 | 0,9 | 128,0 | -54,2 | 0 | 0 | 0 |
| Налог,взимаемый с применением патентной системы налогообложения | 637,0 | 0,7 | 858,0 | 234,9 | 27,4 | 0 | 36,9 |
| Госпошлина | 1 119,0 | 1,2 | 1169,7 | 1061,6 | 90,8 | 1,3 | 94,9 |
|  | Исполнение | Доля, % | План | Исполнение | % исполнения | Доля, % | Темп роста. % |
| Налог на имущество физических лиц | 2 231,5 | 2,3 | 2920,7 | 2952,8 | 101,1 | 3,6 | 132,3 |
| Земельный налог | 6 299,0 | 6,5 | 6621,8 | 5066,2 | 76,5 | 6,3 | 80,4 |
| Неналоговые доходы - всего, в том числе: | 51 106,8 | 53,1 | 26309,2 | 29680,3 | 112,8 | 36,7 | 58,1 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 576,8 | 0,6 | 530,0 | 178,4 | 33,7 | 0,2 | 30,9 |
| Доходы от аренды за использование земельных участков | 721,1 | 0,7 | 647,6 | 1236,0 | 190,9 | 1,5 | 171,4 |
| Прочие доходы от использования имущества | 97,8 | 0,1 | 56,5 | 33,0 | 58,4 | 0 | 33,7 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 81,2 | 0,1 | 50,0 | 153,6 | 307,2 | 0,2 | 189,2 |
| Доходы от продажи земельных участков | 40 009,9 | 41,5 | 24150,1 | 27056,8 | 112,0 | 33,4 | 67,6 |
| Штрафы, санкции и возмещение ущерба | 8 966,3 | 9,3 | 335,7 | 446,9 | 133,1 | 0,6 | 5,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 111,0 | 0,1 | 63,0 | 67,5 | 107,1 | 0,1 | 60,8 |
| Самообложение | 542,7 | 0,6 | 226,2 | 226,3 | 100,0 | 0,3 | 41,7 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 96 323,6 | 100,0 | 78181,6 | 80912,7 | 103,5 | 100,0 | 84,0 |

Расходы

Расходы консолидированного бюджета Большеберезниковского муниципального района за 2023  год исполнены на 99,3 %, или 327 871,2  тыс.рублей, при плановых ассигнованиях 330 062,8 тыс.рублей.

Доля расходов консолидированного бюджета Большеберезниковского муниципального района, формируемых в рамках программ составила 94,8 %.

Бюджет района в 2023 году имеет социальную направленность. Наибольший удельный вес – 59,5 % в общем объеме расходов составляют расходы на социальную сферу.

По функциональной структуре расходов исполнение характеризуется следующим образом:

|  |  | Годовой план | Факт за 2023 г. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общегосударственные вопросы | 50 046,7 | 49 788,1 | 99,5 |
| 2 | Национальная безопасность правоохранительная деятельность | 3 283,2 | 3 283,2 | 100,0 |
| 3 | Национальная экономика | 37 605,5 | 36 429,9 | 96,9 |
| 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 46 174,3 | 46 174,3 | 100,0 |
| 5 | Образование | 152 385,2 | 152 368,3 | 99,9 |
| 6 | Культура | 17 230,5 | 17 230,5 | 100,0 |
| 7 | Социальная политика | 14 882,4 | 14 146,0 | 95,1 |
|  |  | Годовой план | Факт за 2022 г. | % исполнения |
| 8 | Физическая культура и спорт | 190,3 | 190,3 | 100,0 |
| 9 | Средства массовой информации | 1 600,0 | 1 600,0 | 100,0 |
| 10 | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 80,3 | 80,3 | 100,0 |
| 11 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 6 584,4 | 6 584,4 | 100,0 |
|  | ИТОГО | 330 062,8 | 327 871,2 | 99,3 |

Степень реализации основных мероприятий программы – 100%, из 18 мероприятий исполнено 18.

Оценка эффективности использования финансовых средств – 100%

Степень достижения целевых значений показателей – 82,5%

Уровень эффективности реализации программы – 82,5%

По итогам 2023 года  муниципальная программа - эффективная.

20. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Большеберезниковском  муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2025 годы».

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2021 годы» утверждена Постановлением администрации Большеберезниковского муниципального района от 08.11.2018 года №503, изменена, дополнена и продлена до 2022 года постановлением администрации Большеберезниковского района от 18.09.2021 г. № 480.

Программа направлена на развитие и совершенствование муниципальной службы в Большеберезниковском муниципальном районе, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих и муниципального управления, создание организационных, информационных условий для развития муниципальной службы на территории муниципального района.

Основной целью Программы является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Большеберезниковском муниципальном районе посредством внедрения эффективных кадровых технологий, формирования высококвалифицированного кадрового состава, совершенствования системы управления муниципальной службой и системы непрерывного обучения муниципальных служащих, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества и развитие экономики.

Одним из основных условий развития муниципальной службы является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, которое взаимосвязано с созданием и эффективным применением системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих. Основой для решения данной задачи является постоянный мониторинг кадрового состава муниципальных служащих, выполняемых ими функций, а также потребностей органов местного самоуправления в кадрах, их непрерывное профессиональное обучение.

В рамках реализации   основных мероприятий программы, в 2023 году, исполнены следующие показатели:

1) Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва на муниципальной службе (не менее),- 0%, как и было запланировано;

2) Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более трех лет - не менее, 0 %, как и было запланировано;

3) Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе (не менее), 0 %, как и было запланировано;

4) Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, принявших участие в семинарах, тренингах и других формах краткосрочного профессионального обучения (не менее), 17 чел., из 15 запланированных;

5) Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, направленных на профессиональную переподготовку, повышение квалификации, 0 чел., как и было запланировано.

Степень реализации основных мероприятий – 113,3%

Запланировано финансирование в сумме – 50,0 тыс. руб. фактически израсходовано -0 тыс.руб.

Степень достижения целевых значений показателей – 102,7%

Уровень эффективности мероприятий программы – 113,3%.

Уровень эффективности реализации программы -97,2%

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2025 годы», в 2023 году – эффективная.

21. Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и терроризму на территории Большеберезниковского муниципального района на 2022-2026 годы».

Принятие и реализация муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2022 – 2026 годы» актуально в связи с тем, что проявления терроризма и экстремизма в Российской Федерации принимают новые формы.

Борьба с терроризмом и экстремизмом требует комплексного подхода, использования мер экономического, политического, социального и специального характера.

Реализацию Программы предполагается осуществлять в следующих направлениях:

- интеграция сил в борьбе с терроризмом и экстремизмом, профилактике преступности;

- координация действий правоохранительных органов и органов местного самоуправления в борьбе терроризмом и экстремизмом;

- объединение в борьбе с терроризмом и экстремизмом усилий средств массовой информации, общественно-политических сил.

Реализация Программы основана на следующих принципах:

- комплексный характер борьбы с терроризмом на основе объединения усилий органов государственной власти Республики Мордовия и местных органов власти, общественных и политических организаций, средств массовой информации и населения;

- своевременность и адекватность применения контрмер по отражению террористических угроз;

- формирование и распространение идеологии, основанной на толерантности в сфере межнациональных отношений;

- привлечение общественности к борьбе с распространением терроризма и экстремизма.

Антитеррористическая и противоэкстремистская деятельность, заявленная в рамках Программы, основывается на следующих принципах:

- гуманизм;

- социальная справедливость;

- толерантность;

- объективность;

- понимание, поддержка и доверие населения.

В рамках программы проведены следующие мероприятия:

-проведены совещания с организаторами общественных мероприятий,  по антитеррористической защищенности массовых общественных мероприятий - в период подготовки каждого общественно- массового мероприятия; осуществление мониторинга оперативной обстановке на территории муниципального района- ежемесячно; оформление Паспортов безопасности (объектов), мест массового пребывания людей;

-осуществление контроля за лицами, приезжающими в населенные пункты района; контроль за исполнением принятых решений Антитеррористической комиссии;

-Установка систем видеонаблюдения;

-встреча с учащимися ОУ по правовому и гражданскому воспитанию;

-осуществление работы КДН и ЗП (по профилактике правонарушений);

-рейды в вечернее время по изучению досуга населения в КДЦ;

-организация работы добровольных народных дружин в поселениях;

-обеспечение безопасности проведения массовых мероприятий;

Степень реализации основных мероприятий,  100%

Степень достижения целевых значений показателей – 54,4 %

Уровень эффективности реализации программы – 53,4%

Муниципальная программа  в 2023 году  - имеет удовлетворительный уровень эффективности.

22. Муниципальная программа "Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Большеберезниковском муниципальном районе РМ на 2023-2027 гг"

С учетом приоритетов и целей социально – экономического развития Большеберезниковского муниципального района определены цели и задачи Программы и подпрограмм.

Основная цель Программы - создание безопасной среды проживания на территорииБольшеберезниковского муниципального района. Основные задачи - предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах района, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов,  осуществление мероприятий по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и недопущение гибели людей на водных объектах..

Предусмотренные в Программе мероприятия по  реализации первичных мер пожарной безопасности ставят своей целью решение наиболее острых проблем укрепления противопожарной защиты Большеберезниковского муниципального района за счет целевого выделения бюджетных средств, при освоении которых в короткие сроки будут созданы необходимые условия для кардинальных изменений в деле укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров.

Реализация муниципальной Программы связана с выполнением следующих Подпрограмм:

Подпрограмма 1 - «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера», направленная на снижение числа травмированных и погибших в результате чрезвычайных ситуаций, уменьшение количества чрезвычайных ситуаций на территории поселения, сокращение времени реагирования аварийно-спасательных служб на ЧС, происшествия и создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС

Подпрограмма 2 - «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования», направленная на снижение числа травмированных и погибших в результате пожаров и минимизация материального ущерба от воздействия пожаров, уменьшение количества пожаров на территории поселения, сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны

Подпрограмма 3 -  «Обеспечение безопасности людей и снижение гибели людей на водных объектах».

В рамках реализации   основных мероприятий программы,  в 2023 году , исполнены следующие показатели:

1) Количество проведенных профилактических мероприятий -  36 ед. из 36 запланированных;

2) Кол-во распространенных печатных материалов - 2650 ед. из 2600 ед. запланированных;

Степень реализации основных мероприятий,  100%

Финансирование программы на 2023 год выполнено на 100%.

Степень достижения целевых значений показателей – 100,5 %

Уровень эффективности реализации программы – 100,5 %.

Муниципальная программа «"Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Большеберезниковском муниципальном районе РМ на 2023-2027 гг"– высокоэффективная.

23. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Большеберезниковского сельского поселения на период 2020-2025 года"

На сегодняшний день на территории Большеберезниковского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, газоны и цветники, озеленение, освещение, малые архитектурные формы, детские спортивно-игровые площадки, элементы городской мебели на территории дворовых территорий, площадки для отдыха взрослых, хозяйственно-бытовые площадки для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, автомобильные парковки, площадки для выгула домашних животных, места сбора и временного хранения мусора либо отсутствуют вовсе, либо не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Создание современной (комфортной) среды возможно при соблюдении ряда условий, которые отвечают принципам программно-целевого метода планирования бюджета:

- обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Большеберезниковского сельского поселения с учетом приоритетов территориального развития;

- комплексное совершенствование системы благоустройства территории в соответствии с требованиями действующих норм, оптимизация систем уборки, озеленения, освещения территорий;

- создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;

- адаптация городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, их беспрепятственный доступ и использование объектов благоустройства;

- расширение влияния граждан при принятии решения: создание инструментов участия жителей в городской среде;

- создание комфортной и безопасной городской среды.

Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Большеберезниковского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить формирование единого облика Большеберезниковского сельского поселения;

- обеспечение создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории Большеберезниковского сельского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Большеберезниковского сельского поселения, используя социальные сети и Интернет-ресурсы.

Мероприятия муниципальной программы предусматривают комплекс мер финансово-инвестиционного, организационно-правового характера, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения решения вопросов по формированию комфортной городской среды.

Финансово-инвестиционные мероприятия предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также использование трудовых ресурсов.

Степень реализации основных мероприятий, 100%;

Финансирование программы на 2023 год: 0 руб.

Степень достижения целевых значений показателей – 100%

Уровень эффективности мероприятий программы – 100%.

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Большеберезниковского сельского поселения на период 2020-2025 года "– эффективная.

24.Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства в Большеберезниковском муниципальном районе РМ"

Цели и задачи Программы определяются целями и задачами национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», а также Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 «О мерах по реализации граждан Российской федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Основными задачами Программы являются комплексное решение вопросов устойчивого развития жилищного строительства, формирование рынка доступного жилья, в том числе жилья экономического класса, отвечающего требованиям ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.

Основными задачами Программы являются:

- создание условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве;

- комплексное решение вопросов по устойчивому развитию жилищного строительства, стимулирование развития жилищного строительства в районе;

- создание условий для ежегодного роста объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса;

- повышение уровня обеспеченности населения жильем путем ежегодного наращивания объемов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья;

- обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами их жилыми помещениями;

- создание условий для снижения административных барьеров;

- упрощение порядка предоставления земель под малоэтажное жилищное строительство, в том числе жилищно-строительным кооперативам;

- упрощение порядка предоставления кредитов застройщикам, жилищно-строительным и жилищным кооперативам на строительство жилья;

- обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой;

- обеспечение жильем молодых семей;

- развитие ипотечного жилищного кредитования и других финансово-кредитных институтов рынка;

- формирование условий для создания некоммерческих объединений граждан, в том числе жилищно-строительных кооперативов.

Решение этих задач будет обеспечено путем реализации комплекса нормативно-правовых, организационных и финансовых мер и мероприятий.

Для стимулирования развития жилищного строительства в приоритетном порядке необходимо обеспечить решение следующих задач:

- формирование нового сегмента жилья – жилья экономического класса, отвечающего требованиям ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности, в том числе развитие малоэтажного жилищного строительства и новых форм участия граждан в жилищном строительстве;

- обеспечение государственной поддержки внедрения новых современных технологий и проектной документации жилищного строительства, отвечающего стандартам жилья экономического класса, в том числе малоэтажного;

- развитие честной инициативы граждан в жилищном строительстве;

- развитие конкуренции и снижение административных барьеров на рынке жилищного строительства, дальнейшее развитие прозрачных конкурентных процедур предоставления земельных участков для жилищного строительства;

- развитие кредитования застройщиков на цели жилищного строительства;

- развитие территорий в целях жилищного строительства, включая реализацию проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, обеспечение их коммунальной и транспортной инфраструктурой, а также социальной инфраструктурой, создание условий для привлечения кредитных средств и частных инвестиций.

В рамках программы в 2023 году фактически 1 молодая семья из 10 по плану, улучшили жилищные условия с помощью социальной выплаты. Общий объем финансирования составил –1227,0 тыс. рублей.

Степень реализации основных мероприятий,  125%

Оценка эффективности использования средств – 375,3%

Степень достижения целевых значений показателей – 55%

Уровень эффективности мероприятий программы – 206,41%.

Муниципальная программа " Развитие жилищного строительства в Большеберезниковском муниципальном районе РМ "– высокоэффективная.

25.Муниципальная программа  "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Большеберезниковском муниципальном районе"

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплинированности участников дорожного движения.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются постоянно возрастающей мобильностью населения, уменьшением перевозок общественным транспортом и увеличением перевозок личным транспортом и нарастающей диспропорцией между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Цели программы:

1. Повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения, а также профилактики дорожно-транспортного травматизма;

2. Сокращение смертности и пострадавших от дорожно-транспортных происшествий;

3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

Задачи программы:

1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

2. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

3. Повышение культуры вождения; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

4. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории муниципального района;

5. Совершенствование системы профилактики дорожно-транспортного травматизма.

Степень реализации основных мероприятий - 100%

Степень достижения целевых значений показателей – 100%

Уровень эффективности мероприятий программы – 100%.

Муниципальная программа " Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Большеберезниковском муниципальном районе "–эффективная.

Рейтинг оценки эффективности реализации муниципальных программ

за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа "Экономическое развитие Большеберезниковского муниципального района до 2026года" | эффективная |
| 2 | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Большеберезниковском муниципальном районе на 2022-2030 годы | эффективная |
| 3 | Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства в Большеберезниковском муниципальном районе на 2020-2027 годы | высокоэффективная |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры, автомобильных дорог и дорожного хозяйства на 2022 -2026 годы" | неэффективная |
| 5 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий» | эффективная |
| 6 | Муниципальная программа «Цифровая трансформация Большеберезниковского муниципального района РМ на 2020-2025 гг» | удовлетворительный уровень эффективности |
| 7 | Муниципальная программа Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия "Развитие жилищно-коммунальной сферы и предоставление услуг на 2022 - 2025 годы"; | высокоэффективная |
| 8 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеберезниковском муниципальном районе на 2022-2025 гг"; | неэффективная |
| 9 | Муниципальная программа "Оформление права собственности на муниципальные и безхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Большеберезниковского муниципального района на 2018-2025 годы | высокоэффективная |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие образования в Большеберезниковском муниципальном районе на 2022-2026 годы» | эффективная |
| 11 | Муниципальная программа Большеберезниковского муниципального района "Развитие культуры и туризма" на 2022-2026 годы | высокоэффективная |
| 12 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Большеберезниковском муниципальном районе на 2022 - 2026 годы | эффективная |
| 13 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия в 2013 - 2024 годы | высокоэффективная |
| 14 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на 2020-2024 годы» | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 15 | Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Большеберезниковском муниципальном районе" на 2019 - 2024 годы | эффективная |
| 16 | Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Большеберезниковского муниципального района на 2019-2024 годы | высокоэффективная |
| 17 | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2019-2024 годы» | эффективная |
| 18 | Муниципальная программа «Демографическое развитие Большеберезниковского муниципального района на 2019-2024 годы | высокоэффективная |
| 19 | Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2022-2026 годы | эффективная |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2025 годы | эффективная |
| 21 | Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и терроризму на территории Большеберезниковского муниципального района на 2019-2024 годы | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 22 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия на 2020-2024 годы» | высокоэффективная |
| 23 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Большеберезниковского сельского поселения на период 2020-2025 годы» | эффективная |
| 24 | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия | высокоэффективная |
| 25 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Большеберезниковском муниципальном районе» | эффективная |
| 26 | Районная программа "Противодействие коррупции в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия" | эффективная |

Практика реализации муниципальных программ в 2023 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания муниципального и общественного контроля.

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Большеберезниковского муниципального района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются  актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Учитывая вышеизложенное, ответственным исполнителям муниципальных программ, необходимо:

- разрабатывать муниципальные программы в соответствии  с Постановлением Администрации Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия от 28 октября 2014 г. N 767
"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия"

- активизировать подачу заявок в отраслевые Министерства Республики Мордовия на получение субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия на реализацию муниципальных программ;

- проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;

-  продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Обеспечить комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ и эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программ поселения;

- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования;

- использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации;

- повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ, в том числе обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных, а также своевременное размещение сведений о внесенных изменениях в МП в государственной автоматизированной системе «Управление».